## 2 квартал предварительно
форма 21
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 3 квартал 2020 года
Коммунальное государственное предприятие "Затобольская теплоэнергетическая компания" акимата Костанайского района государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, по отводу сточных вод
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией п. Затобольск, с. Заречное | Капитальный ремонт теплосети по улице Школьная от ТК-85 до ТК-90 в поселке Затобольск | м | 93 | 0 | 2020 | 9201.32 | 2708.9 | 0 | -2708.9 | Выполнение мероприятий планируется во 2-м полугодии | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 120 | 61.499 | 61.409 | 16.98 | 16.9766 | 4 | 0 | Сравнение показателей по итогам года | Предоставление услуг теплоснабжения осуществлялось в полном объеме, устранение аварий производилось в течении рабочего дня, отключений от тепла более 24-х часов не производилось.
2 | Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией п. Затобольск, с. Заречное | Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ЗРДТ в поселке Затобольск | шт. | 1 | 0 | 2020 |  | 2952.7 | 0 | -2952.7 | Выполнение мероприятий планируется во 2-м полугодии | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Сравнение показателей по итогам года | Предоставление услуг теплоснабжения осуществлялось в полном объеме, устранение аварий производилось в течении рабочего дня, отключений от тепла более 24-х часов не производилось.
3 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям; п. Затобольск, с. Заречное, с. Семеновка, с. Жамбыл | Капитальный ремонт скважины № 2 Затобольского водозабора | шт. | 1 | 0 | 2020-2024 |  | 3385.6 | 5242.0129 | 1856.4129 | Ввиду сложности произведенных работ | 5242.0129 | 0 | 0 | 0 | 139 | 173.8844 | 48.8859 | 48.6849 | 22.4 | 20.3 | 0 | 0 | Сравнение показателей по итогам года | Предоставление услуг водоснабжения осуществлялось в полном объеме, устранение аварий производилось в течении рабочего дня, отключений от центрального водоснабжения более 24-х часов не производилось.
4 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям; п. Затобольск, с. Заречное, с. Семеновка, с. Жамбыл | Капитальный ремонт скважины № 2 водозабора села Жамбыл | шт. | 1 | 0 | 2020-2024 |  | 1196 | 0 | -1196 | Выполнение мероприятий планируется во 2-м полугодии | 0 | 103.9 | 0 | 0
5 | Услуги по отводу сточных вод; п. Затобольск, с. Заречное | Капитальный ремонт технологического оборудования КНС по улице Матросова в п. Затобольск | шт. | 1 | 0 | 2020-2024 |  | 1478.26 | 0 | -1478.26 | Выполнение мероприятий планируется во 2-м полугодии | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3 | 147.6 | 13.931 | 13.927 | 0 | 0 | 1 | 0 | Сравнение показателей по итогам года | Предоставление услуг по отведению сточных вод осуществлялось в полном объеме, устранение аварий производилось в течении рабочего дня, отключений от сетей центрального водоотведения более 24-х часов не производилось.
6 | Услуги по отводу сточных вод; п. Затобольск, с. Заречное | Капитальный ремонт самотечной канализации в районе жилых домов № 23 и № 27/1 по улице Калабаева в п. Затобольск | м | 42 | 0 | 2020-2024 |  | 180.14 | 0 | -180.14 | Выполнение мероприятий планируется во 2-м полугодии | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Услуги по отводу сточных вод; п. Затобольск, с. Заречное | Капитальный ремонт самотечной канализации от домов № 116 и № 118 по улице Тауелсіздік в п. Затобольск | м | 21 |  | 2020-2024 |  | 104 | 0 | -104 | Выполнение мероприятий планируется во 2-м полугодии | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Услуги по отводу сточных вод; п. Затобольск, с. Заречное | Капитальный ремонт самотечной канализации в районе жилого дома № 9 по улице Механизаторов в п. Затобольск | м | 53 |  | 2020-2024 |  | 275.56 | 0 | -275.56 | Выполнение мероприятий планируется во 2-м полугодии | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Услуги по отводу сточных вод; п. Затобольск, с. Заречное | Капитальный ремонт самотечной канализации от жилых домов № 32, № 34 по улице Терешковой в п. Затобольск | м | 48 |  | 2020-2024 |  | 217.72 | 0 | -217.72 | Выполнение мероприятий планируется во 2-м полугодии | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Услуги по отводу сточных вод; п. Затобольск, с. Заречное | Капитальный ремонт самотечной канализации между жилыми домами № 16 и № 43 в мкр. Дорожник в п. Затобольск | м | 140 |  | 2020-2024 |  | 672.12 | 0 | -672.12 | Выполнение мероприятий планируется во 2-м полугодии | 0 | 0 | 0 | 0