## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 30.09.2022 года
КГП "Затобольская ТЭК" акимата Костанайского района ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией, услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и отводу сточных вод
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 20 декабря 2021 года № 351-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 28 декабря 2022 года № 192-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией
1.1. | Капитальный ремонт тепловых сетей на участке "Психбольница" в городе Тобыл (замена теплоизоляции диам. 108 мм) | м | 175 | 16.5 | 1334.88 | 412.5 | 1334.88 | 412.5 | -922.38 | Формируется заявка на корректировку инвестиционной программы, срок подачи до 1 ноября 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный котла №1 ДКВР в котельной "Центральная (ЗРДТ)" в городе Тобыл | шт. | 1 | 1 | 4500 | 735.9 | 4500 | 735.9 | -3764.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный котла №3 ДКВР в котельной "Центральная (ЗРДТ)" в городе Тобыл | шт. | 0 | 1 | 0 | 110.7 | 0 | 110.7 | 110.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кап.ремонт тепловых сетей по ул.Тауелсыздык в сторону акимата г.Тобыл | м | 0 | 50 | 0 | 754 | 0 | 754 | 754 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кап.ремонт тепловых сетей от здания мечети до гаражей налоговой г.Тобыл | м | 0 | 85 | 0 | 1877.8 | 0 | 1877.8 | 1877.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией |  |  |  | 5834.88 | 3890.9 | 5834.88 | 3890.9 | -1943.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
1.3. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Школьная в поселке Затобольск (переключение жилых домов к новому водопроводу) | м | 220 | 0 | 1875.39 | 0 | 1875.39 | 0 | -1875.39 | Формируется заявка на корректировку инвестиционной программы, срок подачи до 1 ноября 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Капитальный ремонт водопровода от дома № 60 до дома № 44 по ул. Терешковой в поселке Затобольск | м | 330 | 0 | 2392.18 | 0 | 2392.18 | 0 | -2392.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Капитальный ремонт водопровода от жилого дома № 48 по ул. Терешковой до здания районного акимата в поселке Затобольск | м | 25 | 0 | 314.03 | 0 | 314.03 | 0 | -314.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт скважины №1 первого подъёма (водозабора) г.Тобыл | шт. |  | 1 | 0 | 981.32 | 0 | 981.32 | 981.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт водовода от скважин насосоной станции первого подъёма с.Жамбыл | шт. |  | 1 | 0 | 143.036 | 0 | 143.036 | 143.036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт водопроводных колодцев г.Тобыл | шт. |  | 11 | 0 | 109.05 | 0 | 109.05 | 109.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Терешковой на пересечении с ул.Школьная в г.Тобыл | м |  | 25 | 0 | 173.7 | 0 | 173.7 | 173.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт скважины №1 в с.Жамбыл | шт. |  | 1 | 0 | 512.373 | 0 | 512.373 | 512.373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт скважины №2 в с.Жамбыл | шт. |  | 1 | 0 | 68.189 | 0 | 68.189 | 68.189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт скважины №3 в с.Жамбыл | шт. |  | 1 | 0 | 33.928 | 0 | 33.928 | 33.928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт скважины №6 в с.Жамбыл | шт. |  | 1 | 0 | 71.201 | 0 | 71.201 | 71.201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт скважины №2 в с.Костомар | шт. |  | 1 | 0 | 80.486 | 0 | 80.486 | 80.486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт скважины №6А в г.Тобыл | шт. |  | 1 | 0 | 229.38 | 0 | 229.38 | 229.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт водопроводных сетей в районе СПТУ-9 в г.Тобыл | м |  | 222.5 | 0 | 1611.207 | 0 | 1611.207 | 1611.207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт водопроводного ввода в дом №42/1 по ул. Терешковой в г.Тобыл | м |  | 51.5 | 0 | 362.3 | 0 | 362.3 | 362.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям |  |  |  | 4581.6 | 4376.17 | 4581.6 | 4376.17 | -205.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги по отводу сточных вод
1.6. | Капитальный ремонт самотечной канализации в районе жилых домов № 30/1, № 30/3, № 30/4 по улице Красноармейская в городе Тобыл | м | 66 | 0 | 2927.8 | 0 | 2927.8 | 0 | -2927.8 | Формируется заявка на корректировку инвестиционной программы, срок подачи до 1 ноября 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Капитальный ремонт самотечной канализации в районе жилых домов № 30/1 по улице Красноармейская в городе Тобыл | м |  | 12 | 0 | 56.5 | 0 | 56.5 | 56.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кап.ремонт техногогического оборудования КНС по ул.Матросова в г.Тобыл (замена сетевого насоса №1) | шт. |  | 1 | 0 | 582 | 0 | 582 | 582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кап.ремонт канализационных сетей по ул.Тауелсыздык г.Тобыл | м |  | 4 | 0 | 160.04 | 0 | 160.04 | 160.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Капитальный ремонт канализационных сетей возле жилого дома № 3/1 по ул.Механизаторов в городе Тобыл | м |  | 12 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Капитальный ремонт канализационных сетей возле жилого дома № 4/3 по ул.Леонова в городе Тобыл | м |  | 30 | 0 | 130.5 | 0 | 130.5 | 130.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Капитальный ремонт канализационных колодцев в городе Тобыл | шт. |  | 100 | 0 | 174.7 | 0 | 174.7 | 174.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Капитальный ремонт канализационных колодцев в с.Заречное | шт. |  | 40 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по отводу сточных вод |  |  |  | 2927.8 | 1246.74 | 2927.8 | 1246.74 | -1681.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего на 2022 год |  |  |  | 13344.28 | 9513.81 | 13344.28 | 9513.81 | -3830.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | Формируются заявки на корректировку инвестиционных программ, срок подачи до 1 ноября 2022 года
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | -
…..
…..
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли