## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 29.12.2023 года
КГП "Затобольская ТЭК" акимата Костанайского района ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией, услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и отводу сточных вод
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 20 октября 2020 года № 250-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 04 ноября 2020 года № 105-ОД; совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 18 октября 2019 года № 02-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 29 октября 2019 года
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией
1.1 | Капитальный ремонт технологического оборудования котельной "Центральная (ЗРДТ)" в г.Тобыл (замена подпиточных насосов) | шт. | 2 | 2 | 953.947 | 1039.0085 | 953.947 | 1039.0085 | 85.0615 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Капитальный ремонт технологического оборудования котельной "Нурай" г.Тобыл (замена теплообменников) | шт. | 2 | 2 | 3054.03 | 3053.5714 | 3054.03 | 3053.5714 | -0.45857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Капитальный ремонт узла учета газа котельной "Нурай" г.Тобыл | шт. | 1 | 1 | 752.311 | 750 | 752.311 | 750 | -2.311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Капитальный ремонт технологического оборудования котельной "Нурай" г.Тобыл (замена сетевых насосов) | шт. | 2 | 0 | 4944.361 | 0 | 4944.361 | 0 | -4944.361 | не состоялись гос.закупки
| Итого по услуге по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией |  |  |  | 9704.649 | 4842.5799 | 9704.649 | 4842.5799 | -4862.0691 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
1.1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Школьная в г.Тобыл (переключение жилых домов к новому водопроводу) | м | 177 | 176.8 | 1534.743 | 1433.2885 | 1534.743 | 1433.2885 | -101.4545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей к дому №19/1 по ул. Терешковой в г.Тобыл | м | 103 | 103 | 656.186 | 677.119 | 656.186 | 677.119 | 20.933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей к домам №39, №41, №42 мкр.Дорожник в г.Тобыл | м | 130.5 | 130.5 | 997.34 | 1029.1299 | 997.34 | 1029.1299 | 31.7899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей от жилого дома №2 по ул. 40 лет Октября до здания № 7/2 по ул. Механизаторов в г.Тобыл | м | 105 | 76 | 1336.651 | 988 | 1336.651 | 988 | -348.651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в районе ДК "Золотой колос" в г.Тобыл | м | 139 | 139 | 1932.943 | 2188.614 | 1932.943 | 2188.614 | 255.671 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей от мечети до здания налоговой инспекции в г.Тобыл | м | 85 | 85 | 1192.481 | 1240.17 | 1192.481 | 1240.17 | 47.689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Капитальный ремонт скважины №1 на территории Психбольницы в г.Тобыл | шт. | 1 | 1 | 506.146 | 967.5093 | 506.146 | 967.5093 | 461.3633 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям |  |  |  | 8156.49 | 8523.8307 | 8156.49 | 8523.8307 | 367.3407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги по отводу сточных вод
1.1 | Капитальный ремонт самотечной канализации от жилого дома №40/2 по ул.Терешковой в г.Тобыл | м | 38 | 38 | 853.441 | 840.94 | 853.441 | 840.94 | -12.501 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Капитальный ремонт самотечной канализации от жилого дома №20/9 в мкр.Строитель до улицы Калабаева в г.Тобыл | м | 92 | 92 | 2426.74 | 2293.7314 | 2426.74 | 2293.7314 | -133.0086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Капитальный ремонт самотечной канализации возле жилых домов №92, №94 по ул. Тауельсыздык в г.Тобыл | м | 52 | 52 | 207.495 | 238.3552 | 207.495 | 238.3552 | 30.8602 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Капитальный ремонт самотечной канализации возле жилого дома №82 по ул. Тауельсыздык в г.Тобыл | м | 40 | 40 | 190.509 | 209.1377 | 190.509 | 209.1377 | 18.6287
1.5 | Капитальный ремонт технологического оборудования оборудования КНС по ул.Матросова в г.Тобыл (замена сетевых насосов) | шт. | 1 | 1 | 746.235 | 1095.9134 | 746.235 | 1095.9134 | 349.6784
| Итого по услуге по по отводу сточных вод |  |  |  | 4424.42 | 4678.0777 | 4424.42 | 4678.0777 | 253.6577 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего на 2023 год |  |  |  | 22285.559 | 18044.4883 | 22285.559 | 18044.4883 | -4241.0707 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 |  | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | теплоснабжение | 56.4 | 54.4 | 54.4 | достигнуто
| водоснабжение | 30 | 27 | 26.5 | достигнуто
| водоотведение | 16 | 14 | 14 | достигнуто
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | теплоснабжение | 16.97 | 16.969 | 16.969 | достигнуто
| водоснабжение | 18.096 | 18.093 | 18.093 | достигнуто
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | - | - | - | -
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли