## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 30.09.2024 года
КГП "Затобольская ТЭК" акимата Костанайского района ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией, услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и отводу сточных вод
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 20 октября 2020 года № 250-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 04 ноября 2020 года № 105-ОД; совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 18 октября 2019 года № 02-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 29 октября 2019 года
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией
1.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования котельной "Нурай" г.Тобыл (замена сетевых насосов) | шт. | 2 | 0 | 4944.36 | 0 | 4944.36 | 0 | -4944.36 | Проводятся конкурсные процедуры по закупке технологического оборудования. Формируется заявка на корректировку инвестиционной программы, срок подачи до 1 ноября 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт технологического оборудования котельной "Туббольница" г.Тобыл (замена горелок, шкафов управления, сетевых насосов) | шт. | 5 | 0 | 10885.59 | 0 | 10885.59 | 0 | -10885.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Капитальный ремонт котлов котельной "Центральная" (ЗРДТ) г.Тобыл |  | 0 |  | 0 | 3317.753 | 0 | 3317.753 | 3317.753 | Мероприятие не предусмотрено в утвержденной ИП. Планируется корректировка до 01 ноября 2024 года. Произведен ремонт 2 котлов и замена задвижки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией |  |  |  | 15829.95 | 3317.753 | 15829.95 | 3317.753 | -12512.197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
2.1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Школьная в границах ул.Терешковой и пер.Школьный в г.Тобыл | м | 211 |  | 9673.851 | 0 | 9673.851 | 0 | -9673.851 | Заключен договор на услуги по бестраншейной прокладке трубы на сумму 7600,56 тыс. тенге. По условиям договора срок оказания услуги декабрь 2024 года. Закуплена труба на сумму 3 141,963 тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция водопроводных сетей с установкой очистных сооружений в с.Жамбыл, Костанайский район, Костанайская область | шт. | 1 |  | 49763 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор №38 от 27.02.24 с ТОО "Іргетас-Құрылыс-ІІ" (Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен" на сумму 396 102,819 тыс.тенге. Проект 2-годичный. Перечислен аванс в размере 12 517,044 тыс.тенге без НДС. Подрядчиком работы не проводятся. 16.09.24 КГП "Затобольская ТЭК" подан иск в суд о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок | 0 | 0 | 0 | 0 | 49763 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям |  |  |  | 59436.851 | 0 | 9673.851 | 0 | -9673.851 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49763 | 0 | 0 | 0
3 | Услуги по отводу сточных вод
3.1 | Капитальный ремонт канализационных сетей жилых домов №76, 78, 84 по ул.Тауельсыздык в г.Тобыл | м | 146 |  | 1888.514 | 0 | 1888.514 | 0 | -1888.514 | Формируется заявка на корректировку инвестиционной программы, срок подачи до 1 ноября 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Капитальный ремонт технологического оборудования КНС с.Заречное (замена сетевых насосов) | шт. | 2 |  | 3014.036 | 0 | 3014.036 | 0 | -3014.036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт технологического оборудования КНС г.Тобыл |  |  |  | 0 | 4170 | 0 | 4170 | 4170 | Мероприятие не предусмотрено в утвержденной ИП. Планируется корректировка до 01 ноября 2024 года. Планируется замена оборудования на общую сумму 4 417 тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 40 лет Октября в г.Тобыл |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не предусмотрено в утвержденной ИП. Планируется корректировка до 01 ноября 2024 года. Планируется замена канализационной трубы и люков канализационных колодцев на общую сумму 485,55 тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по отводу сточных вод |  |  |  | 4902.55 | 4170 | 4902.55 | 4170 | -732.55
| Всего на 2024 год |  |  |  | 80169.351 | 7487.753 | 30406.351 | 7487.753 | -22918.598 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49763 | 0 | 0 | 0

## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 |  | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | теплоснабжение | 54.4 | 52.4 | - | - | -
| водоснабжение | 26.5 | 23.5 | - | - | -
| водоотведение | 14 | 14 | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | теплоснабжение | 16.97 | 16.968 | - | - | -
| водоснабжение | 15.77 | 15.767 | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | - | - | - | - | -
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли