## приложение 4 30.11.25
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 31.03.2025 года
КГП "Затобольская ТЭК" акимата Костанайского района ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией, услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и отводу сточных вод
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 20 октября 2020 года № 250-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 04 ноября 2020 года № 105-ОД; совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 18 октября 2019 года № 02-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 29 октября 2019 года
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией
1.1. | Мероприятие "Капитальный ремонттепловых сетей к зданию Налоговой в г. Тобыл | м | 120 |  | 3039.79 |  | 3039.79 |  | -3039.79
1.2. | Мероприятие "Капитальный ремонт тепловых сетей к зданию РОВД в г. Тобыл" | м | 80 |  | 3219.64 |  | 3219.64 |  | -3219.64
1.3. | Мероприятие "Капитальный ремонт тепловых сетей на территории Психбольницы в г. Тобыл" | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие "Капитальный ремонт технологического оборудования котельной "Психбольница" | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие "Капитальный ремонт технологического оборудования котельная школа м-н Северный" | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией |  |  |  | 6259.43 | 0 | 6259.43 | 0 | -6259.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
2.1 | Мероприятие "Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Школьная от УВС до ул. Терешковой в г. Тобыл | м | 460 |  | 14624.46 |  | 14624.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям |  |  |  | 14624.46 | 0 | 14624.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Услуги по отводу сточных вод
3.1 | Капитальный ремонт КНС по ул. Матросова в г. Тобыл (замена обратных клапанов) | шт. | 3 |  | 7663.5 |  | 7663.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по отводу сточных вод |  |  |  | 7663.5 | 0 | 7663.5 | 0 | 0
| Всего на 2025 год |  |  |  | 28547.39 | 0 | 28547.39 | 0 | -6259.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 4 31.03.25
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 31.03.2025 года
КГП "Затобольская ТЭК" акимата Костанайского района ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и отводу сточных вод
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 25 февраля 2024 года № 55-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 01 марта 2024 года № 37-ОД; совместный № 189-ОД от 15 августа 2024 года и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области№ 125 -ОД от 19 августа 2024 года
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией
1.1. | Мероприятие "Капитальный ремонттепловых сетей к зданию Налоговой в г. Тобыл | м | 120 |  | 3039.79 |  | 3039.79 |  | -3039.79
1.2. | Мероприятие "Капитальный ремонт тепловых сетей к зданию РОВД в г. Тобыл" | м | 80 |  | 3219.64 |  | 3219.64 |  | -3219.64
1.3. | Мероприятие "Капитальный ремонт тепловых сетей на территории Психбольницы в г. Тобыл" | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие "Капитальный ремонт технологического оборудования котельной "Психбольница" | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие "Капитальный ремонт технологического оборудования котельная школа м-н Северный" | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией |  |  |  | 6259.43 | 0 | 6259.43 | 0 | -6259.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
2.1 | Мероприятие "Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Школьная от УВС до ул. Терешковой в г. Тобыл | м | 460 |  | 14624.46 |  | 14624.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям |  |  |  | 14624.46 | 0 | 14624.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Услуги по отводу сточных вод
3.1 | Капитальный ремонт КНС по ул. Матросова в г. Тобыл (замена обратных клапанов) | шт. | 3 |  | 7663.5 |  | 7663.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по отводу сточных вод |  |  |  | 7663.5 | 0 | 7663.5 | 0 | 0
| Всего на 2025 год |  |  |  | 28547.39 | 0 | 28547.39 | 0 | -6259.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0