## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 31.12.2024 года
КГП "Затобольская ТЭК" акимата Костанайского района ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией, услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и отводу сточных вод
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 20 октября 2020 года № 250-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 04 ноября 2020 года № 105-ОД; совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 18 октября 2019 года № 02-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 29 октября 2019 года
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией
1.1. | Капитальный ремонт водогрейного котла №1 ДКВР 10/13 в котельной "Центральная (ЗРДТ)" г.Тобыл | шт. | 1 | 1 | 3875.103 | 3896.4934 | 3875.103 | 3896.4934 | 21.3904 | мероприятие выполнено полностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт водогрейного котла №3 ДКВР 10/13 в котельной "Центральная (ЗРДТ)" г.Тобыл | шт. | 1 | 1 | 777.647 | 797.6279 | 777.647 | 797.6279 | 19.9809 | мероприятие выполнено полностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Капитальный ремонт технологического оборудования котельной "Туббольница" г.Тобыл (замена горелок, шкафов управления, насосов рециркуляции) | шт. | 3 | 3 | 4790.468 | 4888.9095 | 4790.468 | 4888.9095 | 98.4415 | мероприятие выполнено полностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт технологического оборудования котельной "Нурай" г.Тобыл (замена панели управления горелкой, насосной станции) | шт. | 2 | 2 | 287.317 | 267.99 | 287.317 | 267.99 | -19.327 | мероприятие выполнено полностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт технологического оборудования котельной "Многоэтажная застройка мкр.Северный" с.Заречное (замена насоса рециркуляции, насосной станции, шкафа управления) | шт. | 2 | 2 | 1133.58 | 1246.105 | 1133.58 | 1246.105 | 112.525 | мероприятие выполнено полностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт технологического оборудования котельной "Психбольница" г.Тобыл (замена сетевого насоса) | шт. | 1 | 1 | 1080.456 | 1227.5491 | 1080.456 | 1227.5491 | 147.0931 | мероприятие выполнено полностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт технологического оборудования котельной "Центральная (ЗРДТ)" г.Тобыл (замена сетевых насосов) | шт. | 2 | 2 | 3885.38 | 3961.8486 | 3885.38 | 3961.8486 | 76.4686 | мероприятие выполнено полностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией |  |  |  | 15829.951 | 16286.5235 | 15829.951 | 16286.5235 | 456.5725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
2.1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Школьная в границах ул.Терешковой и пер.Школьный в г.Тобыл | м | 211 |  | 9673.851 | 0 | 9673.851 | 0 | -9673.851 | недобросовестный поставщик, перенесено на 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция водопроводных сетей с установкой очистных сооружений в с.Жамбыл, Костанайский район, Костанайская область | шт. | 1 |  | 49763 | 0 | 0 | 0 | 0 | недобросовестный поставщик, перенесено на 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 49763 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям |  |  |  | 59436.851 | 0 | 9673.851 | 0 | -9673.851 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49763 | 0 | 0 | 0
3 | Услуги по отводу сточных вод
3.1 | Капитальный ремонт технологического оборудования КНС по ул.Матросова в г.Тобыл (замена сетевых насосов, вентиляторов, электродвигателей и запорной арматуры) | шт. | 8 |  | 4902.55 | 4693.4946 | 4902.55 | 4693.4946 | -209.0554 | мероприятие выполнено полностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по отводу сточных вод |  |  |  | 4902.55 | 4693.4946 | 4902.55 | 4693.4946 | -209.0554
| Всего на 2024 год |  |  |  | 80169.352 | 20980.0182 | 30406.352 | 20980.0182 | -9426.3338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49763 | 0 | 0 | 0

## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 |  | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | теплоснабжение | 54.4 | 52.4 | 51.4 | - | -
| водоснабжение | 26.5 | 23.5 | 23.5 | - | -
| водоотведение | 14 | 14 | 11 | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | теплоснабжение | 16.97 | 16.968 | 16.968 | - | -
| водоснабжение | 15.77 | 15.767 | 15.767 | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | - | - | - | - | -
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли