## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 30.06.2022 года
КГП "Затобольская ТЭК" акимата Костанайского района ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией, услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и отводу сточных вод
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 20 октября 2020 года № 250-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 04 ноября 2020 года № 105-ОД; совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 06 ноября 2020 года № 272-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 30 ноября 2020 года № 118-ОД, совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 18 августа 2020 года № 194-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 04 сентября 2020 года № 85-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией
1.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей на участке "Психбольница" в городе Тобыл (замена теплоизоляции диам. 108 мм) | м | 175 | 0 | 1334.88 | 0 | 2303.05 | 0 | -2303.05 | Формируется заявка на корректировку инвестиционной программы, срок подачи до 1 ноября 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Капитальный ремонт котла №1 ДКВР 10/13 на котельной "Центральная (ЗРДТ)" в городе Тобыл | шт. | 1 | 1 | 4500 | 735.9292 |  | 735.9292 | 735.9292
1.3 | Капитальный ремонт котла №3 ДКВР 10/13 на котельной "Центральная (ЗРДТ)" | шт. |  | 1 |  | 110.7044 |  | 110.7044 | 110.7044
1.4 | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул.Тауельсыздык в сторону акимата г.Тобыл (переход через автодорогу) | м |  | 50 |  | 754.0038 |  | 754.0038 | 754.0038
| Итого по услуге по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией |  |  |  | 5834.88 | 1600.6373 | 2303.05 | 1600.6373 | -702.4126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
2.1 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Школьная в поселке Затобольск (переключение жилых домов к новому водопроводу) | м | 220 | 0 | 1875.39 | 0 | 1875.39 | 0 | -1875.39 | Формируется заявка на корректировку инвестиционной программы, срок подачи до 1 ноября 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Капитальный ремонт водопровода от дома № 60 до дома № 44 по ул. Терешковой в поселке Затобольск | м | 330 | 0 | 2392.18 | 0 | 2392.18 | 0 | -2392.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Капитальный ремонт водопровода от жилого дома № 48 по ул. Терешковой до здания районного акимата в поселке Затобольск | м | 25 | 0 | 314.03 | 0 | 314.03 | 0 | -314.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Капитальный ремонт скважины № 1 первого подъема (водозабора) в г. Тобыл | шт. |  | 1 | 0 | 582.8008 | 0 | 582.8008 | 582.8008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Капитальный ремонт водовода от скважин насосной станции первого подъема с. Жамбыл | шт. |  | 1 | 0 | 104.6429 | 0 | 104.6429 | 104.6429 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев г.Тобыл | шт. |  | 11 |  | 109.05 |  | 109.05 | 109.05
2.7 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Терешковой на пересечении с ул.Школьная | м |  | 25 |  | 173.7223 |  | 173.7223 | 173.7223
2.8 | Капитальный ремонт скважины № 1 в с.Жамбыл | шт. |  | 1 |  | 68.5289 |  | 68.5289 | 68.5289
2.9 | Капитальный ремонт скважины № 2 в с.Жамбыл | шт. |  | 1 |  | 68.1889 |  | 68.1889 | 68.1889
2.10 | Капитальный ремонт скважины № 3 в с.Жамбыл | шт. |  | 1 |  | 33.928 |  | 33.928 | 33.928
2.11 | Капитальный ремонт скважины № 6 в с.Жамбыл | шт. |  | 1 |  | 71.2009 |  | 71.2009 | 71.2009
| Итого по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям |  |  |  | 4581.6 | 1212.0627 | 4581.6 | 1212.0627 | -3369.5373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Услуги по отводу сточных вод
3.1 | Капитальный ремонт самотечной канализации в районе жилых домов № 30/1, № 30/3, № 30/4 по улице Красноармейская в городе Тобыл | м | 66 | 0 | 2927.8 | 0 | 2927.8 | 0 | -2927.8 | Формируется заявка на корректировку инвестиционной программы, срок подачи до 1 ноября 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Капитальный ремонт канализационных сетей возле домов №79-82 по ул.Тауельсыздык в г.Тобыл (канализационный колодец) | шт. |  | 1 |  | 160.04 |  | 160.04 | 160.04
3.3 | Капитальный ремонт сетевого насоса №3 СМ-200-150-315/4 на центральной КНС в г.Тобыл | шт. |  | 1 |  | 567.45 |  | 567.45 | 567.45
| Итого по услуге по отводу сточных вод |  |  |  | 2927.8 | 727.49 | 2927.8 | 727.49 | -2200.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего на 2022 год |  |  |  | 13344.28 | 3540.1901 | 9812.45 | 3540.1901 | -6272.2599 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | Формируются заявки на корректировку инвестиционных программ, срок подачи до 1 ноября 2022 года
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | -
…..
…..
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли