## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 30.12.2021 года
КГП "Затобольская ТЭК" акимата Костанайского района ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией, услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и отводу сточных вод
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 20 октября 2020 года № 250-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 04 ноября 2020 года № 105-ОД; совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 06 ноября 2020 года № 272-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 30 ноября 2020 года № 118-ОД, совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 18 августа 2020 года № 194-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 04 сентября 2020 года № 85-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией
1.1. | Капитальный ремонт тепловых сетей на участке "Психбольница" в г. Тобыл | м | 130 | 0 | 1424 | 0 | 1424 | 0 | -1424 | В соответствии с Правилами подана корректировка инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Центральная (ЗРДТ) до жилого дома № 43 по ул. Школьная, от жилого дома № 59 по ул. Школьная до ул. Терешковой в г. Тобыл | м | 270 | 0 | 4202.86 | 0 | 4202.86 | 0 | -4202.86 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Капитальный ремонт тепловых сетей к зданию ЦОН по ул. Тәуелсіздік в городе Тобыл | м |  | 42 |  | 1266.176 |  | 1266.176 | 1266.176
1.4. | Капитальный ремонт тепловых сетей на территории КГП "Затобольская ТЭК" в городе Тобыл | м |  | 54 |  | 1231.4872 |  | 1231.4872 | 1231.4872
| Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Школьная от ул. Терешковой до СШ № 2, от ул. Школьная в сторону котельной ЗРДТ в городе Тобыл | м |  | 145 |  | 3809.4066 |  | 3809.4066 | 3809.4066
| Итого по услуге по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией |  |  |  | 5626.86 | 6307.0698 | 5626.86 | 6307.0698 | 680.2098
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
1.3. | Капитальный ремонт водопровода от ВК-10 до ПГ-43 в мкр. Северный села Заречное (закользовка магистрального водовода с разводящими сетями) | п. м | 181 | 0 | 3916.78 | 0 | 3916.78 | 0 | -3916.78 | В соответствии с Правилами подана корректировка инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Капитальный ремонт технологического оборудования Центральной насосной станции второго подъема (УВС) в г. Тобыл | шт. | 1 | 0 | 664.82 | 0 | 664.82 | 0 | -664.82 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Капитальный ремонт водопроводных сетей к школе № 3 по ул. Калабаева в городе Тобыл | м |  | 94 |  | 679.6595 |  | 679.6595 | 679.6595
1.6. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Терешковой от жилого дома № 50 в сторону районного акимата в городе Тобыл | м |  | 172.3 |  | 2254.6059 |  | 2254.6059 | 2254.6059
1.7. | Капитальный ремонт водопроводных сетей к жилым домам № 17 и № 19 по ул. Терешковой в городе Тобыл | м |  | 93 |  | 1254.811 |  | 1254.811 | 1254.811
1.8. | Капитальный ремонт скважины № 5 Затобольского водозабора | шт. |  | 1 |  | 708.866 |  | 708.866 | 708.866
1.9. | Капитальный ремонт скважины № 2 водозабора с. Костомар (Семеновка) | шт. |  | 1 |  | 60.5518 |  | 60.5518 | 60.5518
| Итого по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям |  |  |  | 4581.6 | 4958.4942 | 4581.6 | 4958.4942 | 376.8942 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги по отводу сточных вод
1.1. | Капитальный ремонт самотечной канализации в районе жилого дома № 38 в мкр. Дорожник в г. Тобыл | п. м | 90 | 0 | 617.37 | 0 | 617.37 | 0 | -617.37 | В соответствии с Правилами подана корректировка инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт самотечной канализации в районе жилых домов № 15/2 по улице Терешковой и № 30/4 по улице Красноармейская в г. Тобыл | п. м | 94.6 | 0 | 337.28 | 0 | 337.28 | 0 | -337.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Капитальный ремонт самотечной канализации в районе жилых домов № 17, № 19 по улице Терешковой, в райне жилого дома № 59 по улице Школьная в г. Тобыл | п. м | 114.8 | 0 | 508.76 | 0 | 508.76 | 0 | -508.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Капитальный ремонт напорной канализации от КНС по улице Семина в г. Тобыл | п. м | 210 | 0 | 1464.39 | 0 | 1464.39 | 0 | -1464.39 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Капитальный ремонт самотечной канализации в районе жилых домов № 30/1, № 30/3, № 30/4 по улице Красноармейская в городе Тобыл | м |  | 156.5 |  | 2866.9599 |  | 2866.9599 | 2866.9599
1.6. | Капитальный ремонт технологического оборудования КНС по улице Матросова в городе Тобыл | шт. |  | 1 |  | 510.8018 |  | 510.8018 | 510.8018
| Итого по услуге по отводу сточных вод |  |  |  | 2927.8 | 3377.7617 | 2927.8 | 3377.7617 | 449.9617 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего на 2021 год |  |  |  | 13136.26 | 14643.3257 | 13136.26 | 14643.3257 | 1507.0657 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0