## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 30.12.2022 года
КГП "Затобольская ТЭК" акимата Костанайского района ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией, услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и отводу сточных вод
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 19 декабря 2022 года № 425-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией
1.1 | Капитальный котла №1 ДКВР в котельной "Центральная (ЗРДТ)" в городе Тобыл | шт. | 1 | 1 | 726.96 | 735.822 | 726.96 | 735.822 | 8.862 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Капитальный котла №3 ДКВР в котельной "Центральная (ЗРДТ)" в городе Тобыл | шт. | 1 | 1 | 100.86 | 110.758 | 100.86 | 110.758 | 9.898 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Кап.ремонт тепловых сетей по ул.Тауелсыздык в сторону акимата г.Тобыл | м | 50 | 50 | 730.6 | 753.843 | 730.6 | 753.843 | 23.243 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Кап.ремонт тепловых сетей от здания мечети до гаражей налоговой г.Тобыл | м | 85 | 85 | 1788.66 | 1915.575 | 1788.66 | 1915.575 | 126.915 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Капитальный ремонт тепловых сетей на участке "Психбольница" в городе Тобыл (замена теплоизоляции диам. 108 мм) | м | 16.5 | 16.5 | 364.58 | 411.04 | 364.58 | 411.04 | 46.46 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Кап.ремонт тепловых сетей мкр.Нурай г.Тобыл | м | 15 | 15 | 271.4 | 328.42 | 271.4 | 328.42 | 57.02 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Кап.ремонт тепловых сетей от здания церкви до сельхозколледжа г.Тобыл | м | 175 | 175 | 1990.67 | 2021.15 | 1990.67 | 2021.15 | 30.48 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией |  |  |  | 5973.73 | 6276.608 | 5973.73 | 6276.608 | 302.878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
1.1 | Капитальный ремонт скважины №1 первого подъёма (водозабора) г.Тобыл | шт. | 1 | 1 | 974.16 | 981.32 | 974.16 | 981.32 | 7.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Капитальный ремонт водовода от скважин насосоной станции первого подъёма с.Жамбыл | шт. | 1 | 1 | 142.1 | 143.036 | 142.1 | 143.036 | 0.936 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев г.Тобыл | шт. | 11 | 11 | 105.55 | 109.05 | 105.55 | 109.05 | 3.5 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Терешковой на пересечении с ул.Школьная в г.Тобыл | м | 25 | 25 | 142.68 | 173.7 | 142.68 | 173.7 | 31.02 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Капитальный ремонт скважины №1 в с.Жамбыл | шт. | 1 | 1 | 506.03 | 510.492 | 506.03 | 510.492 | 4.462 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Капитальный ремонт скважины №2 в с.Жамбыл | шт. | 1 | 1 | 64.07 | 68.189 | 64.07 | 68.189 | 4.119 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Капитальный ремонт скважины №3 в с.Жамбыл | шт. | 1 | 1 | 31.06 | 33.928 | 31.06 | 33.928 | 2.868 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Капитальный ремонт скважины №6 в с.Жамбыл | шт. | 1 | 1 | 64.07 | 71.201 | 64.07 | 71.201 | 7.131 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Капитальный ремонт скважины №2 в с.Костомар | шт. | 1 | 1 | 73.44 | 73.444 | 73.44 | 73.444 | 0.004 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Капитальный ремонт скважины №5 в г.Тобыл | шт. | 1 | 1 | 439.5 | 477.264 | 439.5 | 477.264 | 37.764 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Капитальный ремонт скважины №6А в г.Тобыл | шт. | 1 | 1 | 227.65 | 229.38 | 227.65 | 229.38 | 1.73 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в районе СПТУ-9 в г.Тобыл | м | 222.5 | 222.5 | 1554.25 | 1609.762 | 1554.25 | 1609.762 | 55.512 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Капитальный ремонт водопроводного ввода в дом №42/1 по ул. Терешковой в г.Тобыл | м | 51.5 | 51.5 | 361.82 | 362.3 | 361.82 | 362.3 | 0.48 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям |  |  |  | 4686.38 | 4843.066 | 4686.38 | 4843.066 | 156.686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги по отводу сточных вод
1.1 | Кап.ремонт техногогического оборудования КНС по ул.Матросова в г.Тобыл (замена сетевого насоса №1) | шт. | 1 | 1 | 582 | 582 | 582 | 582 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Кап.ремонт крыши канализационной насосной станции (КНС) по ул.Матросова в г.Тобыл | м2 | 75 | 75 | 143.32 | 201.04 | 143.32 | 201.04 | 57.72 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Капитальный ремонт канализационных сетей возле жилого дома № 33 в мкр.Дорожник в г. Тобыл | м | 21 | 21 | 66.2 | 77.179 | 66.2 | 77.179 | 10.979 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Капитальный ремонт канализационных сетей возле жилого дома № 38 в мкр.Дорожник в г. Тобыл | м | 12 | 12 | 41.3 | 39.973 | 41.3 | 39.973 | -1.327 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Капитальный ремонт канализационных сетей возле дома №78-№82 по ул.Тауелсыздык в г.Тобыл (канализационные колодцы) | шт. | 4 | 4 | 176.06 | 178.04 | 176.06 | 178.04 | 1.98 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Капитальный ремонт канализационных сетей возле дома №69 по ул.Тауелсыздык в г.Тобыл | м | 18 | 18 | 196.97 | 203.18 | 196.97 | 203.18 | 6.21 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Капитальный ремонт канализационных сетей возле жилого дома № 30/1 по ул.Красноармейская в г. Тобыл | м | 12 | 12 | 52.37 | 56.473 | 52.37 | 56.473 | 4.103 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Капитальный ремонт канализационных сетей возле жилого дома № 3/1 по ул.Механизаторов в городе Тобыл | м | 12 | 12 | 96.4 | 93.973 | 96.4 | 93.973 | -2.427 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Капитальный ремонт канализационных сетей возле жилого дома № 4/3 по ул.Леонова в городе Тобыл | м | 30 | 30 | 128.85 | 130.483 | 128.85 | 130.483 | 1.633 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Капитальный ремонт канализационных колодцев в городе Тобыл | шт. | 100 | 100 | 988.56 | 1032.718 | 988.56 | 1032.718 | 44.158 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Капитальный ремонт канализационных колодцев в с.Заречное | шт. | 40 | 40 | 503.36 | 518.604 | 503.36 | 518.604 | 15.244 | рост цен на ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по отводу сточных вод |  |  |  | 2975.39 | 3113.663 | 2975.39 | 3113.663 | 138.273 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего на 2022 год |  |  |  | 13635.5 | 14233.337 | 13635.5 | 14233.337 | 597.837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор КГП "Затобольская ТЭК" Ф.Курбанов

## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 |  | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | теплоснабжение | 60 | 59 | 59 | -
| водоснабжение | 31 | 30 | 30
| водоотведение | 13 | 12 | 12
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | теплоснабжение | 16.97 | 16.98 | 16.97 | -
| водоснабжение | 18.52 | 17.8 | 17.7
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | - | - | - | -
…..
…..
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли