## тепло 2020 форма 21
форма 21
Приложение к отчету об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
Коммунальное государственное предприятие "Затобольская теплоэнергетическая компания" акимата Костанайского района государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией п. Затобольск, с. Заречное | Капитальный ремонт технологического оборудования котельной "Центральная (ЗРДТ)" в г. Тобыл | шт. | 1 | 1 | 2020 | 1505.8 | 728.07 | 693.5 | -34.57 | Ремонт выполнен в полном объеме, экономия в результате госзакупок. | 693.5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 117.8 | 61.409 | 61.409 | 16.98 | 16.98 | 1 | 0 | Объем работ выполнен | Предоставление услуг теплоснабжения осуществлялось в полном объеме, устранение аварий производилось в течении рабочего дня, отключений от тепла более 24-х часов не производилось.
2 | Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией п. Затобольск, с. Заречное | Капитальный ремонт котла № 3 ДКВР 10/13 в котельной "Центральная (ЗРДТ)" в г. Тобыл | шт. | 1 | 1 | 2020 |  | 781.76 | 793.0813 | 11.3213 | Ремонт выполнен в полном объеме, отклонение в результате из-за сложности произведенных работ | 793.0813 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Объем работ выполнен | Предоставление услуг теплоснабжения осуществлялось в полном объеме, устранение аварий производилось в течении рабочего дня, отключений от тепла более 24-х часов не производилось.
3 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям; п. Затобольск, с. Заречное, с. Семеновка, с. Жамбыл | Капитальный ремонт скважины № 2 Затобольского водозабора | шт. | 1 | 1 | 2020-2024 | 1505.8 | 4581.6 | 5156.0758 | 574.4758 | Отклонение суммы выполнение связано по причине сложностью выполнения мероприятия | 5156.0758 | 0 | 0 | 0 | 173.9 | 112.3 | 48.6849 | 32.2649 | 22.14 | 16.34 | 0 | 0 | Объем работ выполнен | Предоставление услуг водоснабжения осуществлялось в полном объеме, устранение аварий производилось в течении рабочего дня, отключений от центрального водоснабжения более 24-х часов не производилось.
| ИТОГО: | [6 empty] | 6091.43 | 6642.6572 | 551.2272 |  | 6642.6572 | 0 | 0 | 0