## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 31.03.2023 года
КГП "Затобольская ТЭК" акимата Костанайского района ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией, услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и отводу сточных вод
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 20 октября 2020 года № 250-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 04 ноября 2020 года № 105-ОД; совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 18 октября 2019 года № 02-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 29 октября 2019 года
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Услуги по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией
1.1. | Капитальный ремонт тепловых сетей на участке "Психбольница" в городе Тобыл (замена теплоизоляции диам. 108 мм) | м | 420 | 0 | 2303.05 | 0 | 2303.05 | 0 | -2303.05 | Формируется заявка на корректировку инвестиционной программы, срок подачи до 1 ноября 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт технологического оборудования в котельной "Центральная (ЗРДТ)" в городе Тобыл (замена сетевого и подпиточных насосов, установка преобразователя частоты для дымососа) | шт. | 1 | 0 | 3729.81 | 0 | 3729.81 | 0 | -3729.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по производству, передаче, рапределению и снабжению тепловой энергией |  |  |  | 6032.86 | 0 | 6032.86 | 0 | -6032.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
1.1. | Капитальный ремонт водопровода к жилым домам №4 по ул.40 лет Октября и №9 по ул. Механизаторов от дома №1А по ул. Дорожная в городе Тобыл | м | 239 | 0 | 1875.39 | 0 | 1875.39 | 0 | -1875.39 | Формируется заявка на корректировку инвестиционной программы, срок подачи до 1 ноября 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт скважины №5 водозабора села Жамбыл | м | 330 | 0 | 2392.18 | 0 | 2392.18 | 0 | -2392.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Капитальный ремонт водопроводных колодцев в городе Тобыл и села Заречное (замена пожарных гидрантов) | м | 25 | 0 | 314.03 | 0 | 314.03 | 0 | -314.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям |  |  |  | 4581.6 | 0 | 4581.6 | 0 | -4581.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги по отводу сточных вод
1.1. | Капитальный ремонт самотечной канализации от здания АО "КазТрансГаз Аймак" до улицы Школьная в г.Тобыл | м | 175 | 0 | 817.49 | 0 | 817.49 | 0 | -817.49 | Формируется заявка на корректировку инвестиционной программы, срок подачи до 1 ноября 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт самотечной канализации по улице Терешковой в г.Тобыл | м | 458 | 0 | 2110.31 | 0 | 2110.31 | 0 | -2110.31
| Капитальный ремонт самотечной канализации в районе психбольницы в г.Тобыл |  |  |  | 2927.8 | 0 | 2927.8 | 0 | -2927.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего на 2023 год |  |  |  | 13542.26 | 0 | 13542.26 | 0 | -13542.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | -
…..
…..
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли